|  | SOUL BRANDING × ONIRA LABS Devolutiva Comercial Executiva A/C Mateus Loreto • Setembro / 2026 |
| --- | --- |

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Proposta Comercial Executiva

Guia de Caxias do Sul — Modernização de UI/UX, Design System React e 8 Templates Mestres (Lei Rouanet)

| INVESTIMENTO TOTAL R$ 39.800 4 Etapas Racionais | PRAZO DE EXECUÇÃO 60 Dias Cronograma com Marcos | MOLDES ESTRUTURAIS 8 Templates Desktop + Mobile 390px | GOVERNANÇA TI React / Tokens Handoff para o Diogo |
| --- | --- | --- | --- |

1. Posicionamento Estratégico & A Régua de Ouro

A Régua de Ouro Mantida Integralmente: "O que estende padrão, entra. O que vira refação, fica fora." O escopo deste projeto foi desenhado sob medida para blindar a operação da Soul e do Diogo (TI): não desenhamos telas avulsas uma a uma nem cobramos pela migração individual de centenas de páginas legadas. Desenvolvemos um Sistema de Design Escalável no Figma e 8 Templates Mestres que o banco de dados do Guia alimenta dinamicamente em React, atendendo com perfeição aos requisitos da Lei Rouanet e garantindo usabilidade de ponta para os próximos 10 anos.

2. Racional Econômico das 4 Etapas (R$ 39.800,00)

Cada centavo corresponde a entregáveis técnicos objetivos e auditáveis, organizados em uma esteira lógica sem sobreposição ou desperdício:

| Etapa | Escopo & Entregáveis Técnicos | Prazo | Prop. | Investimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloco A | Diagnóstico UX/IA, Benchmarking & Direção de Arte Cultural Auditoria do legado, taxonomia Rouanet e arquitetura do Mapa. | Dias 01 a 10 | 17,1% | R$ 6.800,00 |
| Bloco B | Design System Digital & Tokens React + WCAG 2.1 AA Grid 8pt, tipografia, cores, botões, cards, matriz de estados e acessibilidade legal. | Dias 11 a 25 | 24,6% | R$ 9.800,00 |
| Bloco C | Engenharia Visual: 8 Templates Mestres Desktop Home, Subcategorias, Comercial, Rouanet, Distritos, Hub, Mapa e Notícias. | Dias 26 a 45 | 36,7% | R$ 14.600,00 |
| Bloco D | Adaptação Responsiva Mobile-First (8 Templates em 390px) Ergonomia touch 44px, gavetas laterais, grid fluido e documentação com Diogo. | Dias 46 a 60 | 21,6% | R$ 8.600,00 |
| TOTAL INTEGRADO | 4 Blocos Técnicos Consolidados | 60 Dias | 100% | R$ 39.800,00 |

3. Matriz de 8 Templates Mestres Replicáveis

Estes 8 moldes estruturais cobrem 100% da operação do portal, absorvendo tanto a frente comercial quanto as obrigações culturais da Rouanet:

| Identificador | Template Mestre | Finalidade & Reutilização no Sistema |
| --- | --- | --- |
| TPL_01 | Home do Portal | Porta de entrada nobre, vitrines dinâmicas, atalhos urbano/rural e chamada solene para a Rouanet. |
| TPL_02 | Listagem de Subcategorias | Barra de filtros facetados (bairros, faixas de preço, tags) com cards de resposta rápida. |
| TPL_03 | Ficha Comercial Padrão | Focada em conversão rápida: links, horários, fotos com aspect-ratio fixo e CTA WhatsApp. |
| TPL_04 | Página de Distrito / Região | Narrativa turística regional, rotas do interior e pontos de interesse (12 distritos de Caxias). |
| TPL_05 (Rouanet) | Hub Patrimônios & Lendas | Coração cultural do projeto: acervo histórico, memória dos imigrantes e patrimônio tombado. |
| TPL_06 | Mapa Interativo Estruturado | Base cartográfica contemporânea com pins temáticos, filtros de categorias e drawer lateral. |
| TPL_07 | Listagem de Notícias | Grade editorial com destaque semanal, filtros por tema cultural e paginação integrada ao banco. |
| TPL_08 (Rouanet) | Ficha Rouanet Dedicada | Ficha profunda exclusiva para Patrimônio Tombado (Item 6.1 Pacífico - evita misturar com comércio). |

4. Alinhamento de Governança: TI (React) & Rouanet (WCAG 2.1 AA)

• Pacto de Engenharia com o Diogo (TI / React): Realizaremos uma reunião prévia de 45 minutos antes do início do Bloco B para sincronizar a nomenclatura dos tokens do Figma com as variáveis do Tailwind/CSS Modules do Diogo. Entregaremos a matriz de estados completa (hover, focus, disabled, skeleton de carregamento e empty state) e travaremos as regras de aspect-ratio para que fotos antigas de clientes não quebrem o layout.

• Blindagem Rouanet (Acessibilidade WCAG 2.1 AA): Rácio de contraste mínimo de 4.5:1 rigorosamente auditado, áreas de toque ergonômicas no mobile (mínimo 44x44px), navegação por teclado e foco visível para tecnologias assistivas. Acompanha relatório visual de checklist de acessibilidade pronto para compor o processo de prestação de contas no Ministério da Cultura, eliminando qualquer risco de glosa.

5. Modalidades de Contratação & Pagamento

| MODALIDADE 01: POR MARCOS DE ENTREGA Pagamento condicionado à aprovação de cada bloco: • Marco 1 (Bloco A - Dia 10): R$ 6.800,00 • Marco 2 (Bloco B - Dia 25): R$ 9.800,00 • Marco 3 (Bloco C - Dia 45): R$ 14.600,00 • Marco 4 (Bloco D - Dia 60): R$ 8.600,00 Total Consolidado: R$ 39.800,00 | MODALIDADE 02: 4 PARCELAS FIXAS (RECOMENDADA) 4x R$ 9.950,00 quinzenais • Entrada na formalização da proposta • 2ª Parcela aos 15 dias • 3ª Parcela aos 30 dias • 4ª Parcela aos 45 dias Fluxo previsível e linear ao longo dos 60 dias de projeto. |
| --- | --- |

|  | SERVICE DESIGN & AI BUSINESS INTELLIGENCE Jefferson Motta Service Designer e Especialista em Produto Digital na Onira Labs • Caxias do Sul – Serra Gaúcha "Nosso compromisso com a Soul e o Guia de Caxias do Sul é unir rigor técnico e elegância visual: entregaremos um Design System com tokens reutilizáveis que o Diogo consiga traduzir diretamente em React, blindando 100% da acessibilidade legal (WCAG 2.1 AA) para a prestação de contas da Lei Rouanet e estruturando o ecossistema para escala sustentável pelos próximos anos." LinkedIn Oficial: linkedin.com/in/jeff-motta ¦ Portfólio & Metodologia: jeffmotta.framer.website Onira Labs: oniralabs.framer.website • Acesso Web Proposta: guia-caxias-soul.pages.dev |
| --- | --- |